## Blad1
2018 PR CIE | weeknummer
Omschrijving | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Q3 | Q4
Voorstel installatie hosting en service website | bar: weeknummer 13
Opdracht en installatie website | bar: weeknummer 14
Inrichten en testen | bar: weeknummer 15 to weeknummer 17
Introductie en training | bar: weeknummer 18
Live | bar: weeknummer 19
Slack inrichten | bar: weeknummer 15
Slack installatie en training | bar: weeknummer 16 to weeknummer 19
Doelstelling formuleren in detail | bar: weeknummer 17
Thematiek en exacte afstemming communicatie 2018-2023 | bar: weeknummer 21
Budget bepaling PR CIE | bar: weeknummer 21
Verantwoordelijkheden intern afstemmen | bar: weeknummer 26
How to… voor rotarians | bar: weeknummer 26
Pilot workshops/seminar | bar: weeknummer Q3
Overleg PR CIE | bar: weeknummer 17; weeknummer 21; weeknummer 26 to weeknummer Q4